## BD_AVANCE
TORRE | N° MÓDULO | N° SERIE | TIPO | % AVANCE | FECHA INICIO TEORICO | FECHA INICIO REAL | FECHA ULTIMO REGISTRO | FECHA TERMINO PLANIFICADO | DIAS SIN MOVIMIENTO | FECHA TERMINO | APORTE OBRA GRUESA | OBRA GRUESA | PISO | TABIQUES | MUROS | CIELO | BALCÓN | APORTE SANITARIO | SANITARIO | RED ALCANTARILLADO | RED DE AGUA | VENTILACIONES | TINA | WC | LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO | APORTE ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | CANALIZACIÓN | CABLEADO | ARTEFACTOS | TABLERO | CAJA PAU | APORTE TERMINACIONES | TERMINACIONES | INSTALACION VINILICO | OSB CUBIERTA | BARANDA BALCON | OSB EXTERIOR | SMART PANEL | PINTURA EXTERIOR | ZOCALOS LOGIA | MOLDURAS | PILASTREO | CELOSIAS | VENTANAS | PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO | CERRADURAS | REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA | REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS | MEMBRANA CIELO | LIMPIEZA FINAL | PUERTAS DORMITORIO | REVESTIMIENTO INTERIOR BANO | MUEBLE LAVAPLATOS | IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | METROS CUADRADOS | ESTADO MODULO | VENTANAS2 | PISO2 | TABIQUES2 | MUROS2 | CIELO2 | BALCÓN2 | RED ALCANTARILLADO2 | RED DE AGUA2 | VENTILACIONES2 | TINA2 | WC2 | LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO2 | CANALIZACIÓN2 | CABLEADO2 | ARTEFACTOS2 | TABLERO2 | CAJA PAU2 | INSTALACION VINILICO2 | OSB CUBIERTA3 | BARANDA BALCON4 | OSB EXTERIOR5 | SMART PANEL6 | PINTURA EXTERIOR7 | ZOCALOS LOGIA8 | MOLDURAS9 | PILASTREO10 | CELOSIAS11 | VENTANAS12 | PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO13 | CERRADURAS14 | REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA15 | REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS16 | MEMBRANA CIELO17 | LIMPIEZA FINAL18 | PUERTAS DORMITORIO19 | REVESTIMIENTO INTERIOR BANO20 | MUEBLE LAVAPLATOS21 | IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA22 | DIAS RETRASO | PARTIDAS PENDIENTES POR CATEGORÍA | CATEGORÍAS PENDIENTES | N° PENDIENTES
TORRE 01 | M-00001 | 2282600001 | SECO | 100% | 4609700% | 4609700% | 4615300% | 4614000% |  | 4615300% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00002 | 2302600002 | HUMEDO | 100% | 4610000% | 4610000% | 4615600% | 4614000% |  | 4615600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00003 | 2302600003 | HUMEDO | 100% | 4609900% | 4609900% | 4616000% | 4614700% |  | 4616000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00004 | 2282600004 | SECO | 100% | 4609300% | 4609300% | 4615600% | 4614200% |  | 4615600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00005 | 2282600005 | SECO | 100% | 4610400% | 4610400% | 4615000% | 4614700% |  | 4615000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00006 | 2302600006 | HUMEDO | 100% | 4610500% | 4610500% | 4616900% | 4615300% |  | 4616900% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00007 | 2302600007 | HUMEDO | 100% | 4610500% | 4610500% | 4617800% | 4615500% |  | 4617800% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00008 | 2282600008 | SECO | 100% | 4610600% | 4610600% | 4617700% | 4614800% |  | 4617700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00009 | 2282600009 | SECO | 100% | 4607000% | 4607000% | 4615600% | 4613400% |  | 4615600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00010 | 2302600010 | HUMEDO | 100% | 4607000% | 4607000% | 4615600% | 4613400% |  | 4615600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00011 | 2302600011 | HUMEDO | 100% | 4607300% | 4607300% | 4616000% | 4613600% |  | 4616000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00012 | 2282600012 | SECO | 100% | 4607800% | 4607800% | 4616200% | 4613200% |  | 4616200% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00013 | 2282600013 | SECO | 100% | 4607800% | 4607800% | 4617400% | 4615400% |  | 4617400% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00014 | 2302600014 | HUMEDO | 100% | 4607300% | 4607300% | 4615600% | 4613300% |  | 4615600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00015 | 2302600015 | HUMEDO | 100% | 4607200% | 4607200% | 4615700% | 4612900% |  | 4615700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00016 | 2282600016 | SECO | 100% | 4607600% | 4607600% | 4618100% | 4614600% |  | 4618100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00017 | 2282600017 | SECO | 100% | 4607900% | 4607900% | 4615600% | 4613200% |  | 4615600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00018 | 2302600018 | HUMEDO | 100% | 4608700% | 4608700% | 4615700% | 4614200% |  | 4615700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00019 | 2302600019 | HUMEDO | 100% | 4609000% | 4609000% | 4616900% | 4614900% |  | 4616900% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00020 | 2282600020 | SECO | 100% | 4608000% | 4608000% | 4615600% | 4613900% |  | 4615600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00021 | 2282600021 | SECO | 100% | 4608500% | 4608500% | 4616100% | 4613300% |  | 4616100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00022 | 2302600022 | HUMEDO | 100% | 4609100% | 4609100% | 4618100% | 4615000% |  | 4618100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00023 | 2302600023 | HUMEDO | 100% | 4609300% | 4609300% | 4618200% | 4615400% |  | 4618200% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00024 | 2282600024 | SECO | 100% | 4608600% | 4608600% | 4618100% | 4614800% |  | 4618100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00025 | 2282600025 | SECO | 100% | 4610800% | 4610800% | 4615600% | 4614000% |  | 4615600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00026 | 2302600026 | HUMEDO | 100% | 4611300% | 4611300% | 4616200% | 4614900% |  | 4616200% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00027 | 2302600027 | HUMEDO | 100% | 4611100% | 4611100% | 4616900% | 4615000% |  | 4616900% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00028 | 2282600028 | SECO | 100% | 4610800% | 4610800% | 4616900% | 4614600% |  | 4616900% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00029 | 2282600029 | SECO | 100% | 4611100% | 4611100% | 4617400% | 4614800% |  | 4617400% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00030 | 2302600030 | HUMEDO | 100% | 4611200% | 4611200% | 4618100% | 4615300% |  | 4618100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00031 | 2302600031 | HUMEDO | 100% | 4611400% | 4611400% | 4618200% | 4615500% |  | 4618200% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 01 | M-00032 | 2282600032 | SECO | 100% | 4611100% | 4611100% | 4617800% | 4614700% |  | 4617800% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00033 | 2282600033 | SECO | 100% | 4611800% | 4611800% | 4618500% | 4614700% |  | 4618500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00034 | 2302600034 | HUMEDO | 100% | 4611900% | 4611900% | 4618400% | 4615900% |  | 4618400% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00035 | 2302600035 | HUMEDO | 100% | 4612200% | 4612200% | 4618500% | 4616200% |  | 4618500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00036 | 2282600036 | SECO | 100% | 4612200% | 4612200% | 4618500% | 4615100% |  | 4618500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00037 | 2282600037 | SECO | 100% | 4612300% | 4612300% | 4618800% | 4615200% |  | 4618800% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00038 | 2302600038 | HUMEDO | 100% | 4612300% | 4612300% | 4619000% | 4616300% |  | 4619000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00039 | 2302600039 | HUMEDO | 100% | 4611900% | 4611900% | 4619500% | 4615900% |  | 4619500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00040 | 2282600040 | SECO | 100% | 4611900% | 4611900% | 4618500% | 4614800% |  | 4618500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00041 | 2282600041 | SECO | 100% | 4612400% | 4612400% | 4618500% | 4615300% |  | 4618500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00042 | 2302600042 | HUMEDO | 100% | 4612900% | 4612900% | 4619100% | 4616900% |  | 4619100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00043 | 2302600043 | HUMEDO | 100% | 4612700% | 4612700% | 4619500% | 4616700% |  | 4619500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00044 | 2282600044 | SECO | 100% | 4612700% | 4612700% | 4619000% | 4615600% |  | 4619000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00045 | 2282600045 | SECO | 100% | 4613200% | 4613200% | 4619100% | 4616100% |  | 4619100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00046 | 2302600046 | HUMEDO | 100% | 4612600% | 4612600% | 4619500% | 4616600% |  | 4619500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00047 | 2302600047 | HUMEDO | 100% | 4612700% | 4612700% | 4619500% | 4616700% |  | 4619500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00048 | 2282600048 | SECO | 100% | 4612600% | 4612600% | 4619200% | 4615500% |  | 4619200% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00049 | 2282600049 | SECO | 100% | 4613400% | 4613400% | 4619100% | 4616300% |  | 4619100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00050 | 2302600050 | HUMEDO | 100% | 4613600% | 4613600% | 4619500% | 4617600% |  | 4619500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00051 | 2302600051 | HUMEDO | 100% | 4614000% | 4614000% | 4619700% | 4618000% |  | 4619700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00052 | 2282600052 | SECO | 100% | 4613400% | 4613400% | 4619600% | 4616300% |  | 4619600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00053 | 2282600053 | SECO | 100% | 4613900% | 4613900% | 4619600% | 4616800% |  | 4619600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00054 | 2302600054 | HUMEDO | 100% | 4614100% | 4614100% | 4619800% | 4618100% |  | 4619800% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00055 | 2302600055 | HUMEDO | 100% | 4613600% | 4613600% | 4620300% | 4617600% |  | 4620300% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00056 | 2282600056 | SECO | 100% | 4613400% | 4613400% | 4619900% | 4616300% |  | 4619900% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00057 | 2282600057 | SECO | 100% | 4614600% | 4614800% | 4619800% | 4617500% |  | 4619800% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00058 | 2302600058 | HUMEDO | 100% | 4614600% | 4614700% | 4620400% | 4618600% |  | 4620400% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00059 | 2302600059 | HUMEDO | 100% | 4614700% | 4614600% | 4620400% | 4618700% |  | 4620400% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00060 | 2282600060 | SECO | 100% | 4614700% | 4614900% | 4620300% | 4617600% |  | 4620300% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00061 | 2282600061 | SECO | 100% | 4614800% | 4615000% | 4620300% | 4617700% |  | 4620300% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00062 | 2302600062 | HUMEDO | 100% | 4614800% | 4614900% | 4620500% | 4618800% |  | 4620500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00063 | 2302600063 | HUMEDO | 100% | 4614900% | 4614700% | 4620600% | 4618900% |  | 4620600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 02 | M-00064 | 2282600064 | SECO | 100% | 4614900% | 4614900% | 4620500% | 4617800% |  | 4620500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00065 | 2282600065 | SECO | 100% | 4615000% | 4615300% | 4620500% | 4617600% |  | 4620500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00066 | 2302600066 | HUMEDO | 100% | 4615000% | 4615400% | 4621100% | 4618600% |  | 4621100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00067 | 2302600067 | HUMEDO | 100% | 4615300% | 4615800% | 4621000% | 4618900% |  | 4621000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00068 | 2282600068 | SECO | 100% | 4615300% | 4615600% | 4620600% | 4617900% |  | 4620600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00069 | 2282600069 | SECO | 100% | 4615400% | 4615600% | 4620600% | 4618000% |  | 4620600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00070 | 2302600070 | HUMEDO | 100% | 4615400% | 4615800% | 4621000% | 4619000% |  | 4621000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00071 | 2302600071 | HUMEDO | 100% | 4615500% | 4615600% | 4621000% | 4619100% |  | 4621000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00072 | 2282600072 | SECO | 100% | 4615500% | 4615400% | 4621000% | 4618100% |  | 4621000% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00073 | 2282600073 | SECO | 100% | 4615600% | 4616700% | 4621100% | 4618200% |  | 4621100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00074 | 2302600074 | HUMEDO | 100% | 4615600% | 4616100% | 4621100% | 4619200% |  | 4621100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00075 | 2302600075 | HUMEDO | 100% | 4615700% | 4616000% | 4621300% | 4619300% |  | 4621300% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00076 | 2282600076 | SECO | 100% | 4615700% | 4616900% | 4621300% | 4618300% |  | 4621300% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00077 | 2282600077 | SECO | 100% | 4616000% | 4616800% | 4621100% | 4618600% |  | 4621100% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00078 | 2302600078 | HUMEDO | 100% | 4616000% | 4615800% | 4621600% | 4619600% |  | 4621600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00079 | 2302600079 | HUMEDO | 100% | 4616100% | 4616200% | 4621600% | 4619700% |  | 4621600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00080 | 2282600080 | SECO | 100% | 4616100% | 4616800% | 4621300% | 4618700% |  | 4621300% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00081 | 2282600081 | SECO | 100% | 4616200% | 4617100% | 4621300% | 4618800% |  | 4621300% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00082 | 2302600082 | HUMEDO | 100% | 4616200% | 4617100% | 4621700% | 4619800% |  | 4621700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00083 | 2302600083 | HUMEDO | 100% | 4616400% | 4617400% | 4621700% | 4620000% |  | 4621700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00084 | 2282600084 | SECO | 100% | 4616400% | 4617100% | 4621600% | 4619000% |  | 4621600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00085 | 2282600085 | SECO | 100% | 4616700% | 4617100% | 4621600% | 4619300% |  | 4621600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00086 | 2302600086 | HUMEDO | 100% | 4616700% | 4617600% | 4622500% | 4620300% |  | 4622500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00087 | 2302600087 | HUMEDO | 100% | 4616800% | 4617100% | 4621800% | 4620400% |  | 4621800% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00088 | 2282600088 | SECO | 100% | 4616800% | 4617100% | 4621700% | 4619400% |  | 4621700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00089 | 2282600089 | SECO | 100% | 4616900% | 4617800% | 4621600% | 4619500% |  | 4621600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00090 | 2302600090 | HUMEDO | 100% | 4616900% | 4617600% | 4622500% | 4620500% |  | 4622500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00091 | 2302600091 | HUMEDO | 100% | 4617000% | 4618100% | 4622500% | 4620600% |  | 4622500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00092 | 2282600092 | SECO | 100% | 4617000% | 4618400% | 4621800% | 4619600% |  | 4621800% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00093 | 2282600093 | SECO | 100% | 4617100% | 4618400% | 4622400% | 4619700% |  | 4622400% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00094 | 2302600094 | HUMEDO | 100% | 4617100% | 4618100% | 4622500% | 4620700% |  | 4622500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00095 | 2302600095 | HUMEDO | 100% | 4617400% | 4617700% | 4622500% | 4621000% |  | 4622500% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 03 | M-00096 | 2282600096 | SECO | 100% | 4617400% | 4617700% | 4621800% | 4620000% |  | 4621800% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 04 | M-00097 | 2282600097 | SECO | 100% | 4617500% | 4618400% | 4622600% | 4619900% |  | 4622600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 04 | M-00098 | 2302600098 | HUMEDO | 100% | 4617500% | 4618400% | 4622700% | 4620900% |  | 4622700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 04 | M-00099 | 2302600099 | HUMEDO | 100% | 4617600% | 4619200% | 4622700% | 4621000% |  | 4622700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 04 | M-00100 | 2282600100 | SECO | 100% | 4617600% | 4618800% | 4622700% | 4620000% |  | 4622700% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 04 | M-00101 | 2282600101 | SECO | 98.5% | 4617700% | 4619000% | 4622700% | 4620100% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 35.5% | 95.95% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29 | TERMINACIONES: LIMPIEZA FINAL | TERMINACIONES | 1
TORRE 04 | M-00102 | 2302600102 | HUMEDO | 98.5% | 4617700% | 4619000% | 4622700% | 4621100% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 35.5% | 95.95% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | TERMINACIONES: LIMPIEZA FINAL | TERMINACIONES | 1
TORRE 04 | M-00103 | 2302600103 | HUMEDO | 95.5% | 4617800% | 4618400% | 4622600% | 4621200% | 4 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 32.5% | 87.84% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 18 | TERMINACIONES: LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO | TERMINACIONES | 2
TORRE 04 | M-00104 | 2282600104 | SECO | 100% | 4617800% | 4618400% | 4622400% | 4620200% |  | 4622400% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 04 | M-00105 | 2282600105 | SECO | 100% | 4618100% | 4618900% | 4622600% | 4620500% |  | 4622600% | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 37% | 100% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 4.054% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | MODULO TERMINADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0
TORRE 04 | M-00106 | 2302600106 | HUMEDO | 95.5% | 4618100% | 4619000% | 4622700% | 4621500% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 32.5% | 87.84% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 15 | TERMINACIONES: LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO | TERMINACIONES | 2
TORRE 04 | M-00107 | 2302600107 | HUMEDO | 91% | 4618200% | 4619600% | 4622700% | 4621600% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 8% | 88.89% | 22.22% | 22.22% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 29% | 78.38% | 5.405% | 5.405% | 0% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 0% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 14 | SANITARIOS: VENTILACIONES ¦ TERMINACIONES: BARANDA BALCON, MOLDURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO | SANITARIOS, TERMINACIONES | 6
TORRE 04 | M-00108 | 2282600108 | SECO | 96% | 4618200% | 4619600% | 4622700% | 4620600% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 33% | 89.19% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | TERMINACIONES: PINTURA EXTERIOR, LIMPIEZA FINAL | TERMINACIONES | 2
TORRE 04 | M-00109 | 2282600109 | SECO | 96.5% | 4618300% | 4619600% | 4622700% | 4620700% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 33.5% | 90.54% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 0% | 0% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | TERMINACIONES: PILASTREO, CELOSIAS, LIMPIEZA FINAL | TERMINACIONES | 3
TORRE 04 | M-00110 | 2302600110 | HUMEDO | 80.5% | 4618300% | 4619700% | 4622700% | 4621700% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 5% | 55.56% | 22.22% | 22.22% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 8% | 72.73% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 24.5% | 66.22% | 5.405% | 5.405% | 0% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 13 | SANITARIOS: VENTILACIONES, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: ARTEFACTOS, TABLERO ¦ TERMINACIONES: BARANDA BALCON, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 13
TORRE 04 | M-00111 | 2302600111 | HUMEDO | 87% | 4618400% | 4619000% | 4622500% | 4621800% | 5 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 8% | 88.89% | 22.22% | 22.22% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 89.19% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 0% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | SANITARIOS: VENTILACIONES ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: MOLDURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 8
TORRE 04 | M-00112 | 2282600112 | SECO | 92.5% | 4618400% | 4619200% | 4622700% | 4620800% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11% | 100% | 27.27% | 27.27% | 9.091% | 18.18% | 18.18% | 29.5% | 79.73% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 8.108% | 5.405% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22 | TERMINACIONES: PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, CERRADURAS, LIMPIEZA FINAL | TERMINACIONES | 6
TORRE 04 | M-00113 | 2282600113 | SECO | 89.5% | 4618500% | 4619800% | 4622700% | 4620900% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 30.5% | 82.43% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, LIMPIEZA FINAL | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 7
TORRE 04 | M-00114 | 2302600114 | HUMEDO | 73% | 4618500% | 4619800% | 4622700% | 4621900% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 5% | 55.56% | 22.22% | 22.22% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 6% | 54.55% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 19% | 51.35% | 5.405% | 5.405% | 0% | 8.108% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 11 | SANITARIOS: VENTILACIONES, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, BARANDA BALCON, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 18
TORRE 04 | M-00115 | 2302600115 | HUMEDO | 77.5% | 4618800% | 4619900% | 4622700% | 4622200% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 5% | 55.56% | 22.22% | 22.22% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 6% | 54.55% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 23.5% | 63.51% | 5.405% | 5.405% | 0% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 8 | SANITARIOS: VENTILACIONES, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: BARANDA BALCON, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 15
TORRE 04 | M-00116 | 2282600116 | SECO | 87% | 4618800% | 4619900% | 4622500% | 4621200% | 5 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 28% | 75.68% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 1.351% | 0% | 0% | 8.108% | 5.405% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 18 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: PINTURA EXTERIOR, PILASTREO, CELOSIAS, CERRADURAS, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 8
TORRE 04 | M-00117 | 2282600117 | SECO | 94.5% | 4618900% | 4619900% | 4622700% | 4621300% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 35.5% | 95.95% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 1.351% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: LIMPIEZA FINAL | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 3
TORRE 04 | M-00118 | 2302600118 | HUMEDO | 67% | 4618900% | 4619900% | 4622700% | 4622300% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 5% | 55.56% | 22.22% | 22.22% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 43.24% | 5.405% | 5.405% | 0% | 8.108% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 7 | SANITARIOS: VENTILACIONES, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, BARANDA BALCON, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 21
TORRE 04 | M-00119 | 2302600119 | HUMEDO | 69% | 4619000% | 4619900% | 4622700% | 4622400% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 51.35% | 5.405% | 5.405% | 0% | 8.108% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 6 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, BARANDA BALCON, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 20
TORRE 04 | M-00120 | 2282600120 | SECO | 89.5% | 4619000% | 4619800% | 4622500% | 4621400% | 5 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 30.5% | 82.43% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 6.757% | 5.405% | 1.351% | 0% | 0% | 8.108% | 5.405% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 16 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: PILASTREO, CELOSIAS, CERRADURAS, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 7
TORRE 04 | M-00121 | 2282600121 | SECO | 80.5% | 4619100% | 4620600% | 4621600% | 4621500% | 14 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 21.5% | 58.11% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 15 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), CERRADURAS, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 12
TORRE 04 | M-00122 | 2302600122 | HUMEDO | 60% | 4619100% | 4620500% | 4622400% | 4622500% | 6 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 27.03% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 25
TORRE 04 | M-00123 | 2302600123 | HUMEDO | 58% | 4619200% | 4620600% | 4621600% | 4622600% | 14 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 21.62% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 26
TORRE 04 | M-00124 | 2282600124 | SECO | 91.5% | 4619200% | 4620600% | 4622700% | 4621600% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 32.5% | 87.84% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 1.351% | 4.054% | 0% | 8.108% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: PINTURA EXTERIOR, CELOSIAS, LIMPIEZA FINAL | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 5
TORRE 04 | M-00125 | 2282600125 | SECO | 83.5% | 4619500% | 4621000% | 4622300% | 4621900% | 7 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 24.5% | 66.22% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 11 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), CERRADURAS, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 11
TORRE 04 | M-00126 | 2302600126 | HUMEDO | 64% | 4619500% | 4620600% | 4622700% | 4622900% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 37.84% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 1 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 23
TORRE 04 | M-00127 | 2302600127 | HUMEDO | 58% | 4619600% | 4620500% | 4622300% | 4623000% | 7 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 21.62% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 26
TORRE 04 | M-00128 | 2282600128 | SECO | 86.5% | 4619600% | 4620500% | 4622700% | 4622000% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 27.5% | 74.32% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 8.108% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), LIMPIEZA FINAL | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 9
TORRE 05 | M-00129 | 2282600129 | SECO | 80.5% | 4619700% | 4621200% | 4621800% | 4621900% | 12 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 21.5% | 58.11% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 11 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), CERRADURAS, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 12
TORRE 05 | M-00130 | 2302600130 | HUMEDO | 60% | 4619700% | 4621100% | 4622500% | 4622900% | 5 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 27.03% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 25
TORRE 05 | M-00131 | 2302600131 | HUMEDO | 61% | 4619800% | 4621200% | 4622300% | 4623000% | 7 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 54.55% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 8% | 21.62% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 25
TORRE 05 | M-00132 | 2282600132 | SECO | 80.5% | 4619800% | 4621600% | 4622300% | 4622000% | 7 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 21.5% | 58.11% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 10 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), CERRADURAS, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 12
TORRE 05 | M-00133 | 2282600133 | SECO | 59% | 4619800% | 4621600% | 4622300% | 4622000% | 7 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 24
TORRE 05 | M-00134 | 2302600134 | HUMEDO | 54% | 4619900% | 4621600% | 4622400% | 4623100% | 6 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 21.62% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -1 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 27
TORRE 05 | M-00135 | 2302600135 | HUMEDO | 64% | 4619900% | 4621200% | 4622700% | 4623100% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 37.84% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 2.703% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | -1 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 23
TORRE 05 | M-00136 | 2282600136 | SECO | 82.5% | 4620200% | 4621200% | 4622700% | 4622400% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 23.5% | 63.51% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 5.405% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), CERRADURAS, LIMPIEZA FINAL | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 11
TORRE 05 | M-00137 | 2282600137 | SECO | 39% | 4620200% | 4621800% | 4622300% | 4622400% | 7 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00138 | 2302600138 | HUMEDO | 53% | 4620200% | 4621700% | 4622500% | 4623400% | 5 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 29
TORRE 05 | M-00139 | 2302600139 | HUMEDO | 58% | 4620300% | 4621800% | 4622700% | 4623500% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 21.62% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -5 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 26
TORRE 05 | M-00140 | 2282600140 | SECO | 78.5% | 4620300% | 4622000% | 4622700% | 4622500% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 19.5% | 52.7% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 8.108% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 5 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 13
TORRE 05 | M-00141 | 2282600141 | SECO | 39% | 4620400% | 4622000% | 4622400% | 4622600% | 6 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00142 | 2302600142 | HUMEDO | 58% | 4620400% | 4621800% | 4622600% | 4623600% | 4 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 21.62% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -6 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 26
TORRE 05 | M-00143 | 2302600143 | HUMEDO | 58% | 4620400% | 4621700% | 4622500% | 4623600% | 5 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 4% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27.27% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 21.62% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -6 | SANITARIOS: VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, LIMPIEZA FINAL, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 26
TORRE 05 | M-00144 | 2282600144 | SECO | 65% | 4620500% | 4621700% | 4622300% | 4622700% | 7 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 6% | 16.22% | 0% | 5.405% | 0% | 8.108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, BARANDA BALCON, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 21
TORRE 05 | M-00145 | 2282600145 | SECO | 39% | 4620500% | 4622600% | 4622600% | 4622700% | 4 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00146 | 2302600146 | HUMEDO | 39% | 4620600% | 4622500% | 4622600% | 4623800% | 4 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00147 | 2302600147 | HUMEDO | 39% | 4620600% | 4622500% | 4622700% | 4623800% | 3 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00148 | 2282600148 | SECO | 39% | 4620600% | 4622400% | 4622500% | 4622800% | 5 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00149 | 2282600149 | SECO | 75.5% | 4620900% | 4622400% | 4622700% | 4623100% | 3 |  | 43% | 100% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 9.302% | 9% | 100% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 7% | 63.64% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 16.5% | 44.59% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.405% | 0% | 0% | 5.405% | 2.703% | 0% | 0% | 8.108% | 1.351% | 2.703% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | -1 | ELÉCTRICO: CABLEADO, ARTEFACTOS ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO | ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 14
TORRE 05 | M-00150 | 2302600150 | HUMEDO | 39% | 4620900% | 4622400% | 4622600% | 4624100% | 4 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00151 | 2302600151 | HUMEDO | 39% | 4621000% | 4622600% | 4622600% | 4624200% | 4 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00152 | 2282600152 | SECO | 39% | 4621000% | 4622400% | 4622600% | 4623200% | 4 |  | 39% | 90.7% | 27.91% | 18.6% | 25.58% | 18.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2 | OBRA GRUESA: BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 34
TORRE 05 | M-00153 | 2282600153 | SECO | 12% | 4621000% | 4622700% | 4622700% | 4623200% | 3 |  | 12% | 27.91% | 27.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2 | OBRA GRUESA: TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 37
TORRE 05 | M-00154 | 2302600154 | HUMEDO | 0% | 4621100% |  | 0% | 4624300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 05 | M-00155 | 2302600155 | HUMEDO | 0% | 4621100% |  | 0% | 4624300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 05 | M-00156 | 2282600156 | SECO | 0% | 4621200% |  | 0% | 4623400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 05 | M-00157 | 2282600157 | SECO | 0% | 4621200% |  | 0% | 4623400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 05 | M-00158 | 2302600158 | HUMEDO | 0% | 4621200% |  | 0% | 4624400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 05 | M-00159 | 2302600159 | HUMEDO | 0% | 4621300% |  | 0% | 4624500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 05 | M-00160 | 2282600160 | SECO | 12% | 4621300% | 4622700% | 4622700% | 4623500% | 3 |  | 12% | 27.91% | 27.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | PENDIENTE | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5 | OBRA GRUESA: TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 37
TORRE 06 | M-00161 | 2282600161 | SECO | 0% | 4621600% |  | 0% | 4623600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00162 | 2302600162 | HUMEDO | 0% | 4621600% |  | 0% | 4624600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00163 | 2302600163 | HUMEDO | 0% | 4621600% |  | 0% | 4624600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00164 | 2282600164 | SECO | 0% | 4621700% |  | 0% | 4623700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00165 | 2282600165 | SECO | 0% | 4621700% |  | 0% | 4623700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00166 | 2302600166 | HUMEDO | 0% | 4621800% |  | 0% | 4624800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00167 | 2302600167 | HUMEDO | 0% | 4621800% |  | 0% | 4624800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00168 | 2282600168 | SECO | 0% | 4621800% |  | 0% | 4623800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00169 | 2282600169 | SECO | 0% | 4621900% |  | 0% | 4623900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00170 | 2302600170 | HUMEDO | 0% | 4621900% |  | 0% | 4624900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00171 | 2302600171 | HUMEDO | 0% | 4622000% |  | 0% | 4625000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00172 | 2282600172 | SECO | 0% | 4622000% |  | 0% | 4624000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00173 | 2282600173 | SECO | 0% | 4622000% |  | 0% | 4624000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00174 | 2302600174 | HUMEDO | 0% | 4622300% |  | 0% | 4625300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00175 | 2302600175 | HUMEDO | 0% | 4622300% |  | 0% | 4625300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00176 | 2282600176 | SECO | 0% | 4622400% |  | 0% | 4624400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00177 | 2282600177 | SECO | 0% | 4622400% |  | 0% | 4624400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00178 | 2302600178 | HUMEDO | 0% | 4622400% |  | 0% | 4625400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00179 | 2302600179 | HUMEDO | 0% | 4622500% |  | 0% | 4625500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00180 | 2282600180 | SECO | 0% | 4622500% |  | 0% | 4624500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00181 | 2282600181 | SECO | 0% | 4622600% |  | 0% | 4624600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00182 | 2302600182 | HUMEDO | 0% | 4622600% |  | 0% | 4625600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00183 | 2302600183 | HUMEDO | 0% | 4622600% |  | 0% | 4625600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00184 | 2282600184 | SECO | 0% | 4622700% |  | 0% | 4624700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00185 | 2282600185 | SECO | 0% | 4622700% |  | 0% | 4624700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00186 | 2302600186 | HUMEDO | 0% | 4623000% |  | 0% | 4626000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00187 | 2302600187 | HUMEDO | 0% | 4623000% |  | 0% | 4626000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00188 | 2282600188 | SECO | 0% | 4623000% |  | 0% | 4625000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00189 | 2282600189 | SECO | 0% | 4623100% |  | 0% | 4625100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00190 | 2302600190 | HUMEDO | 0% | 4623100% |  | 0% | 4626100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00191 | 2302600191 | HUMEDO | 0% | 4623200% |  | 0% | 4626200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 06 | M-00192 | 2282600192 | SECO | 0% | 4623200% |  | 0% | 4625200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00193 | 2282600193 | SECO | 0% | 4623200% |  | 0% | 4625200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00194 | 2302600194 | HUMEDO | 0% | 4623300% |  | 0% | 4626300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00195 | 2302600195 | HUMEDO | 0% | 4623300% |  | 0% | 4626300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00196 | 2282600196 | SECO | 0% | 4623400% |  | 0% | 4625400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00197 | 2282600197 | SECO | 0% | 4623400% |  | 0% | 4625400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00198 | 2302600198 | HUMEDO | 0% | 4623400% |  | 0% | 4626400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00199 | 2302600199 | HUMEDO | 0% | 4623700% |  | 0% | 4626700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00200 | 2282600200 | SECO | 0% | 4623700% |  | 0% | 4625700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00201 | 2282600201 | SECO | 0% | 4623800% |  | 0% | 4625800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00202 | 2302600202 | HUMEDO | 0% | 4623800% |  | 0% | 4626800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00203 | 2302600203 | HUMEDO | 0% | 4623800% |  | 0% | 4626800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00204 | 2282600204 | SECO | 0% | 4623900% |  | 0% | 4625900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00205 | 2282600205 | SECO | 0% | 4623900% |  | 0% | 4625900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00206 | 2302600206 | HUMEDO | 0% | 4624000% |  | 0% | 4627000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00207 | 2302600207 | HUMEDO | 0% | 4624000% |  | 0% | 4627000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00208 | 2282600208 | SECO | 0% | 4624000% |  | 0% | 4626000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00209 | 2282600209 | SECO | 0% | 4624100% |  | 0% | 4626100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00210 | 2302600210 | HUMEDO | 0% | 4624100% |  | 0% | 4627100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00211 | 2302600211 | HUMEDO | 0% | 4624400% |  | 0% | 4627400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00212 | 2282600212 | SECO | 0% | 4624400% |  | 0% | 4626400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00213 | 2282600213 | SECO | 0% | 4624400% |  | 0% | 4626400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00214 | 2302600214 | HUMEDO | 0% | 4624500% |  | 0% | 4627500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00215 | 2302600215 | HUMEDO | 0% | 4624500% |  | 0% | 4627500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00216 | 2282600216 | SECO | 0% | 4624600% |  | 0% | 4626600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00217 | 2282600217 | SECO | 0% | 4624600% |  | 0% | 4626600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00218 | 2302600218 | HUMEDO | 0% | 4624600% |  | 0% | 4627600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00219 | 2302600219 | HUMEDO | 0% | 4624700% |  | 0% | 4627700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00220 | 2282600220 | SECO | 0% | 4624700% |  | 0% | 4626700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00221 | 2282600221 | SECO | 0% | 4624800% |  | 0% | 4626800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00222 | 2302600222 | HUMEDO | 0% | 4624800% |  | 0% | 4627800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00223 | 2302600223 | HUMEDO | 0% | 4624800% |  | 0% | 4627800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 07 | M-00224 | 2282600224 | SECO | 0% | 4625100% |  | 0% | 4627100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00225 | 2282600225 | SECO | 0% | 4625100% |  | 0% | 4627100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00226 | 2302600226 | HUMEDO | 0% | 4625200% |  | 0% | 4628200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00227 | 2302600227 | HUMEDO | 0% | 4625200% |  | 0% | 4628200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00228 | 2282600228 | SECO | 0% | 4625200% |  | 0% | 4627200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00229 | 2282600229 | SECO | 0% | 4625300% |  | 0% | 4627300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00230 | 2302600230 | HUMEDO | 0% | 4625300% |  | 0% | 4628300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00231 | 2302600231 | HUMEDO | 0% | 4625400% |  | 0% | 4628400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00232 | 2282600232 | SECO | 0% | 4625400% |  | 0% | 4627400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00233 | 2282600233 | SECO | 0% | 4625400% |  | 0% | 4627400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00234 | 2302600234 | HUMEDO | 0% | 4625500% |  | 0% | 4628500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00235 | 2302600235 | HUMEDO | 0% | 4625500% |  | 0% | 4628500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00236 | 2282600236 | SECO | 0% | 4625800% |  | 0% | 4627800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00237 | 2282600237 | SECO | 0% | 4625800% |  | 0% | 4627800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00238 | 2302600238 | HUMEDO | 0% | 4625800% |  | 0% | 4628800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00239 | 2302600239 | HUMEDO | 0% | 4625900% |  | 0% | 4628900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00240 | 2282600240 | SECO | 0% | 4625900% |  | 0% | 4627900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00241 | 2282600241 | SECO | 0% | 4626000% |  | 0% | 4628000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00242 | 2302600242 | HUMEDO | 0% | 4626000% |  | 0% | 4629000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00243 | 2302600243 | HUMEDO | 0% | 4626000% |  | 0% | 4629000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00244 | 2282600244 | SECO | 0% | 4626100% |  | 0% | 4628100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00245 | 2282600245 | SECO | 0% | 4626100% |  | 0% | 4628100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00246 | 2302600246 | HUMEDO | 0% | 4626200% |  | 0% | 4629200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00247 | 2302600247 | HUMEDO | 0% | 4626200% |  | 0% | 4629200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00248 | 2282600248 | SECO | 0% | 4626200% |  | 0% | 4628200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00249 | 2282600249 | SECO | 0% | 4626500% |  | 0% | 4628500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00250 | 2302600250 | HUMEDO | 0% | 4626500% |  | 0% | 4629500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00251 | 2302600251 | HUMEDO | 0% | 4626600% |  | 0% | 4629600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00252 | 2282600252 | SECO | 0% | 4626600% |  | 0% | 4628600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00253 | 2282600253 | SECO | 0% | 4626600% |  | 0% | 4628600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00254 | 2302600254 | HUMEDO | 0% | 4626700% |  | 0% | 4629700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00255 | 2302600255 | HUMEDO | 0% | 4626700% |  | 0% | 4629700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 08 | M-00256 | 2282600256 | SECO | 0% | 4626700% |  | 0% | 4628700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00257 | 2282600257 | SECO | 0% | 4626800% |  | 0% | 4628800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00258 | 2302600258 | HUMEDO | 0% | 4626800% |  | 0% | 4629800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00259 | 2302600259 | HUMEDO | 0% | 4626800% |  | 0% | 4629800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00260 | 2282600260 | SECO | 0% | 4626900% |  | 0% | 4628900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00261 | 2282600261 | SECO | 0% | 4626900% |  | 0% | 4628900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00262 | 2302600262 | HUMEDO | 0% | 4626900% |  | 0% | 4629900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00263 | 2302600263 | HUMEDO | 0% | 4627200% |  | 0% | 4630200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00264 | 2282600264 | SECO | 0% | 4627200% |  | 0% | 4629200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00265 | 2282600265 | SECO | 0% | 4627200% |  | 0% | 4629200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00266 | 2302600266 | HUMEDO | 0% | 4627300% |  | 0% | 4630300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00267 | 2302600267 | HUMEDO | 0% | 4627300% |  | 0% | 4630300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00268 | 2282600268 | SECO | 0% | 4627300% |  | 0% | 4629300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00269 | 2282600269 | SECO | 0% | 4627400% |  | 0% | 4629400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00270 | 2302600270 | HUMEDO | 0% | 4627400% |  | 0% | 4630400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00271 | 2302600271 | HUMEDO | 0% | 4627400% |  | 0% | 4630400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00272 | 2282600272 | SECO | 0% | 4627500% |  | 0% | 4629500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00273 | 2282600273 | SECO | 0% | 4627500% |  | 0% | 4629500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00274 | 2302600274 | HUMEDO | 0% | 4627500% |  | 0% | 4630500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00275 | 2302600275 | HUMEDO | 0% | 4627600% |  | 0% | 4630600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00276 | 2282600276 | SECO | 0% | 4627600% |  | 0% | 4629600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00277 | 2282600277 | SECO | 0% | 4627600% |  | 0% | 4629600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00278 | 2302600278 | HUMEDO | 0% | 4627900% |  | 0% | 4630900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00279 | 2302600279 | HUMEDO | 0% | 4627900% |  | 0% | 4630900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00280 | 2282600280 | SECO | 0% | 4627900% |  | 0% | 4629900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00281 | 2282600281 | SECO | 0% | 4628000% |  | 0% | 4630000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00282 | 2302600282 | HUMEDO | 0% | 4628000% |  | 0% | 4631000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00283 | 2302600283 | HUMEDO | 0% | 4628000% |  | 0% | 4631000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00284 | 2282600284 | SECO | 0% | 4628600% |  | 0% | 4630600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00285 | 2282600285 | SECO | 0% | 4628600% |  | 0% | 4630600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00286 | 2302600286 | HUMEDO | 0% | 4628600% |  | 0% | 4631600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00287 | 2302600287 | HUMEDO | 0% | 4628700% |  | 0% | 4631700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 09 | M-00288 | 2282600288 | SECO | 0% | 4628700% |  | 0% | 4630700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00289 | 2282600289 | SECO | 0% | 4628700% |  | 0% | 4630700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00290 | 2302600290 | HUMEDO | 0% | 4628800% |  | 0% | 4631800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00291 | 2302600291 | HUMEDO | 0% | 4628800% |  | 0% | 4631800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00292 | 2282600292 | SECO | 0% | 4628800% |  | 0% | 4630800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00293 | 2282600293 | SECO | 0% | 4628900% |  | 0% | 4630900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00294 | 2302600294 | HUMEDO | 0% | 4628900% |  | 0% | 4631900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00295 | 2302600295 | HUMEDO | 0% | 4628900% |  | 0% | 4631900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00296 | 2282600296 | SECO | 0% | 4629000% |  | 0% | 4631000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00297 | 2282600297 | SECO | 0% | 4629000% |  | 0% | 4631000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00298 | 2302600298 | HUMEDO | 0% | 4629000% |  | 0% | 4632000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00299 | 2302600299 | HUMEDO | 0% | 4629300% |  | 0% | 4632300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00300 | 2282600300 | SECO | 0% | 4629300% |  | 0% | 4631300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00301 | 2282600301 | SECO | 0% | 4629300% |  | 0% | 4631300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00302 | 2302600302 | HUMEDO | 0% | 4629400% |  | 0% | 4632400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00303 | 2302600303 | HUMEDO | 0% | 4629400% |  | 0% | 4632400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00304 | 2282600304 | SECO | 0% | 4629400% |  | 0% | 4631400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00305 | 2282600305 | SECO | 0% | 4629500% |  | 0% | 4631500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00306 | 2302600306 | HUMEDO | 0% | 4629500% |  | 0% | 4632500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00307 | 2302600307 | HUMEDO | 0% | 4629500% |  | 0% | 4632500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00308 | 2282600308 | SECO | 0% | 4629600% |  | 0% | 4631600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00309 | 2282600309 | SECO | 0% | 4629600% |  | 0% | 4631600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00310 | 2302600310 | HUMEDO | 0% | 4629600% |  | 0% | 4632600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00311 | 2302600311 | HUMEDO | 0% | 4629700% |  | 0% | 4632700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00312 | 2282600312 | SECO | 0% | 4629700% |  | 0% | 4631700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00313 | 2282600313 | SECO | 0% | 4629700% |  | 0% | 4631700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00314 | 2302600314 | HUMEDO | 0% | 4630000% |  | 0% | 4633000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00315 | 2302600315 | HUMEDO | 0% | 4630000% |  | 0% | 4633000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00316 | 2282600316 | SECO | 0% | 4630000% |  | 0% | 4632000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00317 | 2282600317 | SECO | 0% | 4630100% |  | 0% | 4632100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00318 | 2302600318 | HUMEDO | 0% | 4630100% |  | 0% | 4633100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00319 | 2302600319 | HUMEDO | 0% | 4630100% |  | 0% | 4633100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 10 | M-00320 | 2282600320 | SECO | 0% | 4630200% |  | 0% | 4632200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00321 | 2282600321 | SECO | 0% | 4630200% |  | 0% | 4632200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00322 | 2302600322 | HUMEDO | 0% | 4630200% |  | 0% | 4633200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00323 | 2302600323 | HUMEDO | 0% | 4630300% |  | 0% | 4633300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00324 | 2282600324 | SECO | 0% | 4630300% |  | 0% | 4632300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00325 | 2282600325 | SECO | 0% | 4630300% |  | 0% | 4632300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00326 | 2302600326 | HUMEDO | 0% | 4630400% |  | 0% | 4633400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00327 | 2302600327 | HUMEDO | 0% | 4630400% |  | 0% | 4633400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00328 | 2282600328 | SECO | 0% | 4630400% |  | 0% | 4632400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00329 | 2282600329 | SECO | 0% | 4630700% |  | 0% | 4632700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00330 | 2302600330 | HUMEDO | 0% | 4630700% |  | 0% | 4633700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00331 | 2302600331 | HUMEDO | 0% | 4630700% |  | 0% | 4633700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00332 | 2282600332 | SECO | 0% | 4630800% |  | 0% | 4632800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00333 | 2282600333 | SECO | 0% | 4630800% |  | 0% | 4632800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00334 | 2302600334 | HUMEDO | 0% | 4630800% |  | 0% | 4633800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00335 | 2302600335 | HUMEDO | 0% | 4630900% |  | 0% | 4633900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00336 | 2282600336 | SECO | 0% | 4630900% |  | 0% | 4632900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00337 | 2282600337 | SECO | 0% | 4630900% |  | 0% | 4632900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00338 | 2302600338 | HUMEDO | 0% | 4631000% |  | 0% | 4634000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00339 | 2302600339 | HUMEDO | 0% | 4631000% |  | 0% | 4634000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00340 | 2282600340 | SECO | 0% | 4631000% |  | 0% | 4633000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00341 | 2282600341 | SECO | 0% | 4631100% |  | 0% | 4633100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00342 | 2302600342 | HUMEDO | 0% | 4631100% |  | 0% | 4634100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00343 | 2302600343 | HUMEDO | 0% | 4631100% |  | 0% | 4634100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00344 | 2282600344 | SECO | 0% | 4631400% |  | 0% | 4633400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00345 | 2282600345 | SECO | 0% | 4631400% |  | 0% | 4633400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00346 | 2302600346 | HUMEDO | 0% | 4631400% |  | 0% | 4634400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00347 | 2302600347 | HUMEDO | 0% | 4631500% |  | 0% | 4634500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00348 | 2282600348 | SECO | 0% | 4631500% |  | 0% | 4633500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00349 | 2282600349 | SECO | 0% | 4631500% |  | 0% | 4633500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00350 | 2302600350 | HUMEDO | 0% | 4631600% |  | 0% | 4634600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00351 | 2302600351 | HUMEDO | 0% | 4631600% |  | 0% | 4634600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 11 | M-00352 | 2282600352 | SECO | 0% | 4631600% |  | 0% | 4633600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00353 | 2282600353 | SECO | 0% | 4631700% |  | 0% | 4633700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00354 | 2302600354 | HUMEDO | 0% | 4631700% |  | 0% | 4634700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00355 | 2302600355 | HUMEDO | 0% | 4631700% |  | 0% | 4634700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00356 | 2282600356 | SECO | 0% | 4631800% |  | 0% | 4633800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00357 | 2282600357 | SECO | 0% | 4631800% |  | 0% | 4633800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00358 | 2302600358 | HUMEDO | 0% | 4631800% |  | 0% | 4634800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00359 | 2302600359 | HUMEDO | 0% | 4632100% |  | 0% | 4635100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00360 | 2282600360 | SECO | 0% | 4632100% |  | 0% | 4634100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00361 | 2282600361 | SECO | 0% | 4632100% |  | 0% | 4634100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00362 | 2302600362 | HUMEDO | 0% | 4632200% |  | 0% | 4635200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00363 | 2302600363 | HUMEDO | 0% | 4632200% |  | 0% | 4635200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00364 | 2282600364 | SECO | 0% | 4632200% |  | 0% | 4634200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00365 | 2282600365 | SECO | 0% | 4632300% |  | 0% | 4634300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00366 | 2302600366 | HUMEDO | 0% | 4632300% |  | 0% | 4635300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00367 | 2302600367 | HUMEDO | 0% | 4632300% |  | 0% | 4635300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00368 | 2282600368 | SECO | 0% | 4632400% |  | 0% | 4634400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00369 | 2282600369 | SECO | 0% | 4632400% |  | 0% | 4634400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00370 | 2302600370 | HUMEDO | 0% | 4632400% |  | 0% | 4635400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00371 | 2302600371 | HUMEDO | 0% | 4632500% |  | 0% | 4635500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00372 | 2282600372 | SECO | 0% | 4632500% |  | 0% | 4634500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00373 | 2282600373 | SECO | 0% | 4632500% |  | 0% | 4634500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00374 | 2302600374 | HUMEDO | 0% | 4632800% |  | 0% | 4635800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00375 | 2302600375 | HUMEDO | 0% | 4632800% |  | 0% | 4635800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00376 | 2282600376 | SECO | 0% | 4632800% |  | 0% | 4634800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00377 | 2282600377 | SECO | 0% | 4632900% |  | 0% | 4634900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00378 | 2302600378 | HUMEDO | 0% | 4632900% |  | 0% | 4635900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00379 | 2302600379 | HUMEDO | 0% | 4632900% |  | 0% | 4635900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00380 | 2282600380 | SECO | 0% | 4633000% |  | 0% | 4635000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00381 | 2282600381 | SECO | 0% | 4633000% |  | 0% | 4635000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00382 | 2302600382 | HUMEDO | 0% | 4633000% |  | 0% | 4636000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00383 | 2302600383 | HUMEDO | 0% | 4633100% |  | 0% | 4636100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 12 | M-00384 | 2282600384 | SECO | 0% | 4633100% |  | 0% | 4635100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00385 | 2282600385 | SECO | 0% | 4633100% |  | 0% | 4635100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00386 | 2302600386 | HUMEDO | 0% | 4633200% |  | 0% | 4636200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00387 | 2302600387 | HUMEDO | 0% | 4633200% |  | 0% | 4636200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00388 | 2282600388 | SECO | 0% | 4633200% |  | 0% | 4635200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00389 | 2282600389 | SECO | 0% | 4633500% |  | 0% | 4635500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00390 | 2302600390 | HUMEDO | 0% | 4633500% |  | 0% | 4636500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00391 | 2302600391 | HUMEDO | 0% | 4633500% |  | 0% | 4636500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00392 | 2282600392 | SECO | 0% | 4633600% |  | 0% | 4635600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00393 | 2282600393 | SECO | 0% | 4633600% |  | 0% | 4635600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00394 | 2302600394 | HUMEDO | 0% | 4633600% |  | 0% | 4636600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00395 | 2302600395 | HUMEDO | 0% | 4633700% |  | 0% | 4636700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00396 | 2282600396 | SECO | 0% | 4633700% |  | 0% | 4635700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00397 | 2282600397 | SECO | 0% | 4633700% |  | 0% | 4635700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00398 | 2302600398 | HUMEDO | 0% | 4633800% |  | 0% | 4636800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00399 | 2302600399 | HUMEDO | 0% | 4633800% |  | 0% | 4636800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00400 | 2282600400 | SECO | 0% | 4633800% |  | 0% | 4635800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00401 | 2282600401 | SECO | 0% | 4633900% |  | 0% | 4635900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00402 | 2302600402 | HUMEDO | 0% | 4633900% |  | 0% | 4636900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00403 | 2302600403 | HUMEDO | 0% | 4633900% |  | 0% | 4636900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00404 | 2282600404 | SECO | 0% | 4634200% |  | 0% | 4636200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00405 | 2282600405 | SECO | 0% | 4634200% |  | 0% | 4636200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00406 | 2302600406 | HUMEDO | 0% | 4634200% |  | 0% | 4637200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00407 | 2302600407 | HUMEDO | 0% | 4634300% |  | 0% | 4637300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00408 | 2282600408 | SECO | 0% | 4634300% |  | 0% | 4636300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00409 | 2282600409 | SECO | 0% | 4634300% |  | 0% | 4636300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00410 | 2302600410 | HUMEDO | 0% | 4634400% |  | 0% | 4637400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00411 | 2302600411 | HUMEDO | 0% | 4634400% |  | 0% | 4637400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00412 | 2282600412 | SECO | 0% | 4634400% |  | 0% | 4636400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00413 | 2282600413 | SECO | 0% | 4634500% |  | 0% | 4636500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00414 | 2302600414 | HUMEDO | 0% | 4634500% |  | 0% | 4637500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00415 | 2302600415 | HUMEDO | 0% | 4634500% |  | 0% | 4637500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 13 | M-00416 | 2282600416 | SECO | 0% | 4634600% |  | 0% | 4636600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00417 | 2282600417 | SECO | 0% | 4634600% |  | 0% | 4636600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00418 | 2302600418 | HUMEDO | 0% | 4634600% |  | 0% | 4637600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00419 | 2302600419 | HUMEDO | 0% | 4634900% |  | 0% | 4637900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00420 | 2282600420 | SECO | 0% | 4634900% |  | 0% | 4636900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00421 | 2282600421 | SECO | 0% | 4634900% |  | 0% | 4636900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00422 | 2302600422 | HUMEDO | 0% | 4635000% |  | 0% | 4638000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00423 | 2302600423 | HUMEDO | 0% | 4635000% |  | 0% | 4638000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00424 | 2282600424 | SECO | 0% | 4635000% |  | 0% | 4637000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00425 | 2282600425 | SECO | 0% | 4635100% |  | 0% | 4637100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00426 | 2302600426 | HUMEDO | 0% | 4635100% |  | 0% | 4638100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00427 | 2302600427 | HUMEDO | 0% | 4635100% |  | 0% | 4638100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00428 | 2282600428 | SECO | 0% | 4635200% |  | 0% | 4637200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00429 | 2282600429 | SECO | 0% | 4635200% |  | 0% | 4637200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00430 | 2302600430 | HUMEDO | 0% | 4635200% |  | 0% | 4638200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00431 | 2302600431 | HUMEDO | 0% | 4635300% |  | 0% | 4638300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00432 | 2282600432 | SECO | 0% | 4635300% |  | 0% | 4637300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00433 | 2282600433 | SECO | 0% | 4635300% |  | 0% | 4637300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00434 | 2302600434 | HUMEDO | 0% | 4635600% |  | 0% | 4638600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00435 | 2302600435 | HUMEDO | 0% | 4635600% |  | 0% | 4638600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00436 | 2282600436 | SECO | 0% | 4635600% |  | 0% | 4637600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00437 | 2282600437 | SECO | 0% | 4635700% |  | 0% | 4637700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00438 | 2302600438 | HUMEDO | 0% | 4635700% |  | 0% | 4638700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00439 | 2302600439 | HUMEDO | 0% | 4635700% |  | 0% | 4638700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00440 | 2282600440 | SECO | 0% | 4635800% |  | 0% | 4637800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00441 | 2282600441 | SECO | 0% | 4635800% |  | 0% | 4637800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00442 | 2302600442 | HUMEDO | 0% | 4635800% |  | 0% | 4638800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00443 | 2302600443 | HUMEDO | 0% | 4635900% |  | 0% | 4638900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00444 | 2282600444 | SECO | 0% | 4635900% |  | 0% | 4637900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00445 | 2282600445 | SECO | 0% | 4635900% |  | 0% | 4637900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00446 | 2302600446 | HUMEDO | 0% | 4636000% |  | 0% | 4639000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00447 | 2302600447 | HUMEDO | 0% | 4636000% |  | 0% | 4639000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 14 | M-00448 | 2282600448 | SECO | 0% | 4636000% |  | 0% | 4638000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00449 | 2282600449 | SECO | 0% | 4636300% |  | 0% | 4638300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00450 | 2302600450 | HUMEDO | 0% | 4636300% |  | 0% | 4639300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00451 | 2302600451 | HUMEDO | 0% | 4636300% |  | 0% | 4639300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00452 | 2282600452 | SECO | 0% | 4636500% |  | 0% | 4638500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00453 | 2282600453 | SECO | 0% | 4636500% |  | 0% | 4638500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00454 | 2302600454 | HUMEDO | 0% | 4636500% |  | 0% | 4639500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00455 | 2302600455 | HUMEDO | 0% | 4636600% |  | 0% | 4639600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00456 | 2282600456 | SECO | 0% | 4636600% |  | 0% | 4638600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00457 | 2282600457 | SECO | 0% | 4636600% |  | 0% | 4638600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00458 | 2302600458 | HUMEDO | 0% | 4636700% |  | 0% | 4639700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00459 | 2302600459 | HUMEDO | 0% | 4636700% |  | 0% | 4639700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00460 | 2282600460 | SECO | 0% | 4636700% |  | 0% | 4638700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00461 | 2282600461 | SECO | 0% | 4637000% |  | 0% | 4639000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00462 | 2302600462 | HUMEDO | 0% | 4637000% |  | 0% | 4640000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00463 | 2302600463 | HUMEDO | 0% | 4637000% |  | 0% | 4640000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00464 | 2282600464 | SECO | 0% | 4637100% |  | 0% | 4639100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00465 | 2282600465 | SECO | 0% | 4637100% |  | 0% | 4639100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00466 | 2302600466 | HUMEDO | 0% | 4637100% |  | 0% | 4640100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00467 | 2302600467 | HUMEDO | 0% | 4637200% |  | 0% | 4640200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00468 | 2282600468 | SECO | 0% | 4637200% |  | 0% | 4639200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00469 | 2282600469 | SECO | 0% | 4637200% |  | 0% | 4639200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00470 | 2302600470 | HUMEDO | 0% | 4637300% |  | 0% | 4640300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00471 | 2302600471 | HUMEDO | 0% | 4637300% |  | 0% | 4640300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00472 | 2282600472 | SECO | 0% | 4637300% |  | 0% | 4639300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00473 | 2282600473 | SECO | 0% | 4637400% |  | 0% | 4639400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00474 | 2302600474 | HUMEDO | 0% | 4637400% |  | 0% | 4640400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00475 | 2302600475 | HUMEDO | 0% | 4637400% |  | 0% | 4640400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00476 | 2282600476 | SECO | 0% | 4637700% |  | 0% | 4639700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00477 | 2282600477 | SECO | 0% | 4637700% |  | 0% | 4639700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00478 | 2302600478 | HUMEDO | 0% | 4637700% |  | 0% | 4640700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00479 | 2302600479 | HUMEDO | 0% | 4637800% |  | 0% | 4640800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 15 | M-00480 | 2282600480 | SECO | 0% | 4637800% |  | 0% | 4639800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00481 | 2282600481 | SECO | 0% | 4637800% |  | 0% | 4639800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00482 | 2302600482 | HUMEDO | 0% | 4637900% |  | 0% | 4640900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00483 | 2302600483 | HUMEDO | 0% | 4637900% |  | 0% | 4640900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00484 | 2282600484 | SECO | 0% | 4637900% |  | 0% | 4639900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00485 | 2282600485 | SECO | 0% | 4638400% |  | 0% | 4640400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00486 | 2302600486 | HUMEDO | 0% | 4638400% |  | 0% | 4641400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00487 | 2302600487 | HUMEDO | 0% | 4638400% |  | 0% | 4641400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00488 | 2282600488 | SECO | 0% | 4638500% |  | 0% | 4640500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00489 | 2282600489 | SECO | 0% | 4638500% |  | 0% | 4640500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00490 | 2302600490 | HUMEDO | 0% | 4638500% |  | 0% | 4641500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00491 | 2302600491 | HUMEDO | 0% | 4638600% |  | 0% | 4641600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00492 | 2282600492 | SECO | 0% | 4638600% |  | 0% | 4640600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00493 | 2282600493 | SECO | 0% | 4638600% |  | 0% | 4640600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00494 | 2302600494 | HUMEDO | 0% | 4639100% |  | 0% | 4642100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00495 | 2302600495 | HUMEDO | 0% | 4639100% |  | 0% | 4642100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00496 | 2282600496 | SECO | 0% | 4639100% |  | 0% | 4641100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00497 | 2282600497 | SECO | 0% | 4639200% |  | 0% | 4641200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00498 | 2302600498 | HUMEDO | 0% | 4639200% |  | 0% | 4642200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00499 | 2302600499 | HUMEDO | 0% | 4639200% |  | 0% | 4642200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00500 | 2282600500 | SECO | 0% | 4639300% |  | 0% | 4641300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00501 | 2282600501 | SECO | 0% | 4639300% |  | 0% | 4641300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00502 | 2302600502 | HUMEDO | 0% | 4639300% |  | 0% | 4642300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00503 | 2302600503 | HUMEDO | 0% | 4639400% |  | 0% | 4642400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00504 | 2282600504 | SECO | 0% | 4639400% |  | 0% | 4641400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00505 | 2282600505 | SECO | 0% | 4639400% |  | 0% | 4641400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00506 | 2302600506 | HUMEDO | 0% | 4639500% |  | 0% | 4642500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00507 | 2302600507 | HUMEDO | 0% | 4639500% |  | 0% | 4642500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00508 | 2282600508 | SECO | 0% | 4639500% |  | 0% | 4641500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00509 | 2282600509 | SECO | 0% | 4639800% |  | 0% | 4641800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00510 | 2302600510 | HUMEDO | 0% | 4639800% |  | 0% | 4642800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00511 | 2302600511 | HUMEDO | 0% | 4639800% |  | 0% | 4642800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 16 | M-00512 | 2282600512 | SECO | 0% | 4639900% |  | 0% | 4641900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00513 | 2282600513 | SECO | 0% | 4639900% |  | 0% | 4641900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00514 | 2302600514 | HUMEDO | 0% | 4639900% |  | 0% | 4642900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00515 | 2302600515 | HUMEDO | 0% | 4640000% |  | 0% | 4643000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00516 | 2282600516 | SECO | 0% | 4640000% |  | 0% | 4642000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00517 | 2282600517 | SECO | 0% | 4640000% |  | 0% | 4642000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00518 | 2302600518 | HUMEDO | 0% | 4640100% |  | 0% | 4643100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00519 | 2302600519 | HUMEDO | 0% | 4640100% |  | 0% | 4643100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00520 | 2282600520 | SECO | 0% | 4640100% |  | 0% | 4642100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00521 | 2282600521 | SECO | 0% | 4640200% |  | 0% | 4642200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00522 | 2302600522 | HUMEDO | 0% | 4640200% |  | 0% | 4643200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00523 | 2302600523 | HUMEDO | 0% | 4640200% |  | 0% | 4643200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00524 | 2282600524 | SECO | 0% | 4640500% |  | 0% | 4642500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00525 | 2282600525 | SECO | 0% | 4640500% |  | 0% | 4642500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00526 | 2302600526 | HUMEDO | 0% | 4640500% |  | 0% | 4643500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00527 | 2302600527 | HUMEDO | 0% | 4640600% |  | 0% | 4643600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00528 | 2282600528 | SECO | 0% | 4640600% |  | 0% | 4642600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00529 | 2282600529 | SECO | 0% | 4640600% |  | 0% | 4642600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00530 | 2302600530 | HUMEDO | 0% | 4640700% |  | 0% | 4643700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00531 | 2302600531 | HUMEDO | 0% | 4640700% |  | 0% | 4643700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00532 | 2282600532 | SECO | 0% | 4640700% |  | 0% | 4642700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00533 | 2282600533 | SECO | 0% | 4640800% |  | 0% | 4642800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00534 | 2302600534 | HUMEDO | 0% | 4640800% |  | 0% | 4643800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00535 | 2302600535 | HUMEDO | 0% | 4640800% |  | 0% | 4643800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00536 | 2282600536 | SECO | 0% | 4640900% |  | 0% | 4642900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00537 | 2282600537 | SECO | 0% | 4640900% |  | 0% | 4642900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00538 | 2302600538 | HUMEDO | 0% | 4640900% |  | 0% | 4643900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00539 | 2302600539 | HUMEDO | 0% | 4641200% |  | 0% | 4644200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00540 | 2282600540 | SECO | 0% | 4641200% |  | 0% | 4643200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00541 | 2282600541 | SECO | 0% | 4641200% |  | 0% | 4643200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00542 | 2302600542 | HUMEDO | 0% | 4641300% |  | 0% | 4644300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00543 | 2302600543 | HUMEDO | 0% | 4641300% |  | 0% | 4644300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 17 | M-00544 | 2282600544 | SECO | 0% | 4641300% |  | 0% | 4643300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00545 | 2282600545 | SECO | 0% | 4641400% |  | 0% | 4643400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00546 | 2302600546 | HUMEDO | 0% | 4641400% |  | 0% | 4644400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00547 | 2302600547 | HUMEDO | 0% | 4641400% |  | 0% | 4644400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00548 | 2282600548 | SECO | 0% | 4641500% |  | 0% | 4643500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00549 | 2282600549 | SECO | 0% | 4641500% |  | 0% | 4643500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00550 | 2302600550 | HUMEDO | 0% | 4641500% |  | 0% | 4644500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00551 | 2302600551 | HUMEDO | 0% | 4641600% |  | 0% | 4644600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00552 | 2282600552 | SECO | 0% | 4641600% |  | 0% | 4643600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00553 | 2282600553 | SECO | 0% | 4641600% |  | 0% | 4643600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00554 | 2302600554 | HUMEDO | 0% | 4641900% |  | 0% | 4644900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00555 | 2302600555 | HUMEDO | 0% | 4641900% |  | 0% | 4644900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00556 | 2282600556 | SECO | 0% | 4641900% |  | 0% | 4643900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00557 | 2282600557 | SECO | 0% | 4642000% |  | 0% | 4644000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00558 | 2302600558 | HUMEDO | 0% | 4642000% |  | 0% | 4645000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00559 | 2302600559 | HUMEDO | 0% | 4642000% |  | 0% | 4645000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00560 | 2282600560 | SECO | 0% | 4642100% |  | 0% | 4644100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00561 | 2282600561 | SECO | 0% | 4642100% |  | 0% | 4644100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00562 | 2302600562 | HUMEDO | 0% | 4642100% |  | 0% | 4645100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00563 | 2302600563 | HUMEDO | 0% | 4642200% |  | 0% | 4645200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00564 | 2282600564 | SECO | 0% | 4642200% |  | 0% | 4644200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00565 | 2282600565 | SECO | 0% | 4642200% |  | 0% | 4644200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00566 | 2302600566 | HUMEDO | 0% | 4642300% |  | 0% | 4645300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00567 | 2302600567 | HUMEDO | 0% | 4642300% |  | 0% | 4645300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00568 | 2282600568 | SECO | 0% | 4642300% |  | 0% | 4644300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00569 | 2282600569 | SECO | 0% | 4642600% |  | 0% | 4644600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00570 | 2302600570 | HUMEDO | 0% | 4642600% |  | 0% | 4645600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00571 | 2302600571 | HUMEDO | 0% | 4642600% |  | 0% | 4645600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00572 | 2282600572 | SECO | 0% | 4642700% |  | 0% | 4644700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00573 | 2282600573 | SECO | 0% | 4642700% |  | 0% | 4644700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00574 | 2302600574 | HUMEDO | 0% | 4642700% |  | 0% | 4645700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00575 | 2302600575 | HUMEDO | 0% | 4642800% |  | 0% | 4645800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 18 | M-00576 | 2282600576 | SECO | 0% | 4642800% |  | 0% | 4644800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00577 | 2282600577 | SECO | 0% | 4642800% |  | 0% | 4644800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00578 | 2302600578 | HUMEDO | 0% | 4642900% |  | 0% | 4645900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00579 | 2302600579 | HUMEDO | 0% | 4642900% |  | 0% | 4645900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00580 | 2282600580 | SECO | 0% | 4642900% |  | 0% | 4644900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00581 | 2282600581 | SECO | 0% | 4643000% |  | 0% | 4645000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00582 | 2302600582 | HUMEDO | 0% | 4643000% |  | 0% | 4646000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00583 | 2302600583 | HUMEDO | 0% | 4643000% |  | 0% | 4646000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00584 | 2282600584 | SECO | 0% | 4643300% |  | 0% | 4645300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00585 | 2282600585 | SECO | 0% | 4643300% |  | 0% | 4645300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00586 | 2302600586 | HUMEDO | 0% | 4643300% |  | 0% | 4646300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00587 | 2302600587 | HUMEDO | 0% | 4643400% |  | 0% | 4646400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00588 | 2282600588 | SECO | 0% | 4643400% |  | 0% | 4645400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00589 | 2282600589 | SECO | 0% | 4643400% |  | 0% | 4645400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00590 | 2302600590 | HUMEDO | 0% | 4643500% |  | 0% | 4646500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00591 | 2302600591 | HUMEDO | 0% | 4643500% |  | 0% | 4646500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00592 | 2282600592 | SECO | 0% | 4643500% |  | 0% | 4645500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00593 | 2282600593 | SECO | 0% | 4643600% |  | 0% | 4645600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00594 | 2302600594 | HUMEDO | 0% | 4643600% |  | 0% | 4646600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00595 | 2302600595 | HUMEDO | 0% | 4643600% |  | 0% | 4646600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00596 | 2282600596 | SECO | 0% | 4643700% |  | 0% | 4645700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00597 | 2282600597 | SECO | 0% | 4643700% |  | 0% | 4645700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00598 | 2302600598 | HUMEDO | 0% | 4643700% |  | 0% | 4646700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00599 | 2302600599 | HUMEDO | 0% | 4644000% |  | 0% | 4647000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00600 | 2282600600 | SECO | 0% | 4644000% |  | 0% | 4646000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00601 | 2282600601 | SECO | 0% | 4644000% |  | 0% | 4646000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00602 | 2302600602 | HUMEDO | 0% | 4644100% |  | 0% | 4647100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00603 | 2302600603 | HUMEDO | 0% | 4644100% |  | 0% | 4647100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00604 | 2282600604 | SECO | 0% | 4644100% |  | 0% | 4646100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00605 | 2282600605 | SECO | 0% | 4644200% |  | 0% | 4646200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00606 | 2302600606 | HUMEDO | 0% | 4644200% |  | 0% | 4647200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00607 | 2302600607 | HUMEDO | 0% | 4644200% |  | 0% | 4647200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 19 | M-00608 | 2282600608 | SECO | 0% | 4644300% |  | 0% | 4646300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00609 | 2282600609 | SECO | 0% | 4644300% |  | 0% | 4646300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00610 | 2302600610 | HUMEDO | 0% | 4644300% |  | 0% | 4647300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00611 | 2302600611 | HUMEDO | 0% | 4644400% |  | 0% | 4647400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00612 | 2282600612 | SECO | 0% | 4644400% |  | 0% | 4646400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00613 | 2282600613 | SECO | 0% | 4644400% |  | 0% | 4646400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00614 | 2302600614 | HUMEDO | 0% | 4644700% |  | 0% | 4647700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00615 | 2302600615 | HUMEDO | 0% | 4644700% |  | 0% | 4647700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00616 | 2282600616 | SECO | 0% | 4644700% |  | 0% | 4646700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00617 | 2282600617 | SECO | 0% | 4644800% |  | 0% | 4646800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00618 | 2302600618 | HUMEDO | 0% | 4644800% |  | 0% | 4647800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00619 | 2302600619 | HUMEDO | 0% | 4644800% |  | 0% | 4647800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00620 | 2282600620 | SECO | 0% | 4644900% |  | 0% | 4646900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00621 | 2282600621 | SECO | 0% | 4644900% |  | 0% | 4646900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00622 | 2302600622 | HUMEDO | 0% | 4644900% |  | 0% | 4647900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00623 | 2302600623 | HUMEDO | 0% | 4645000% |  | 0% | 4648000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00624 | 2282600624 | SECO | 0% | 4645000% |  | 0% | 4647000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00625 | 2282600625 | SECO | 0% | 4645000% |  | 0% | 4647000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00626 | 2302600626 | HUMEDO | 0% | 4645100% |  | 0% | 4648100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00627 | 2302600627 | HUMEDO | 0% | 4645100% |  | 0% | 4648100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00628 | 2282600628 | SECO | 0% | 4645100% |  | 0% | 4647100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00629 | 2282600629 | SECO | 0% | 4645400% |  | 0% | 4647400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00630 | 2302600630 | HUMEDO | 0% | 4645400% |  | 0% | 4648400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00631 | 2302600631 | HUMEDO | 0% | 4645400% |  | 0% | 4648400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00632 | 2282600632 | SECO | 0% | 4645500% |  | 0% | 4647500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00633 | 2282600633 | SECO | 0% | 4645500% |  | 0% | 4647500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00634 | 2302600634 | HUMEDO | 0% | 4645500% |  | 0% | 4648500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00635 | 2302600635 | HUMEDO | 0% | 4645600% |  | 0% | 4648600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00636 | 2282600636 | SECO | 0% | 4645600% |  | 0% | 4647600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00637 | 2282600637 | SECO | 0% | 4645600% |  | 0% | 4647600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00638 | 2302600638 | HUMEDO | 0% | 4645700% |  | 0% | 4648700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00639 | 2302600639 | HUMEDO | 0% | 4645700% |  | 0% | 4648700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 20 | M-00640 | 2282600640 | SECO | 0% | 4645700% |  | 0% | 4647700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00641 | 2282600641 | SECO | 0% | 4645800% |  | 0% | 4647800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00642 | 2302600642 | HUMEDO | 0% | 4645800% |  | 0% | 4648800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00643 | 2302600643 | HUMEDO | 0% | 4645800% |  | 0% | 4648800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00644 | 2282600644 | SECO | 0% | 4646100% |  | 0% | 4648100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00645 | 2282600645 | SECO | 0% | 4646100% |  | 0% | 4648100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00646 | 2302600646 | HUMEDO | 0% | 4646100% |  | 0% | 4649100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00647 | 2302600647 | HUMEDO | 0% | 4646200% |  | 0% | 4649200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00648 | 2282600648 | SECO | 0% | 4646200% |  | 0% | 4648200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00649 | 2282600649 | SECO | 0% | 4646200% |  | 0% | 4648200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00650 | 2302600650 | HUMEDO | 0% | 4646300% |  | 0% | 4649300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00651 | 2302600651 | HUMEDO | 0% | 4646300% |  | 0% | 4649300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00652 | 2282600652 | SECO | 0% | 4646300% |  | 0% | 4648300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00653 | 2282600653 | SECO | 0% | 4646400% |  | 0% | 4648400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00654 | 2302600654 | HUMEDO | 0% | 4646400% |  | 0% | 4649400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00655 | 2302600655 | HUMEDO | 0% | 4646400% |  | 0% | 4649400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00656 | 2282600656 | SECO | 0% | 4646500% |  | 0% | 4648500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00657 | 2282600657 | SECO | 0% | 4646500% |  | 0% | 4648500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00658 | 2302600658 | HUMEDO | 0% | 4646500% |  | 0% | 4649500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00659 | 2302600659 | HUMEDO | 0% | 4646800% |  | 0% | 4649800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00660 | 2282600660 | SECO | 0% | 4646800% |  | 0% | 4648800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00661 | 2282600661 | SECO | 0% | 4646800% |  | 0% | 4648800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00662 | 2302600662 | HUMEDO | 0% | 4646900% |  | 0% | 4649900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00663 | 2302600663 | HUMEDO | 0% | 4646900% |  | 0% | 4649900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00664 | 2282600664 | SECO | 0% | 4646900% |  | 0% | 4648900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00665 | 2282600665 | SECO | 0% | 4647000% |  | 0% | 4649000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00666 | 2302600666 | HUMEDO | 0% | 4647000% |  | 0% | 4650000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00667 | 2302600667 | HUMEDO | 0% | 4647000% |  | 0% | 4650000% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00668 | 2282600668 | SECO | 0% | 4647100% |  | 0% | 4649100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00669 | 2282600669 | SECO | 0% | 4647100% |  | 0% | 4649100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00670 | 2302600670 | HUMEDO | 0% | 4647100% |  | 0% | 4650100% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00671 | 2302600671 | HUMEDO | 0% | 4647200% |  | 0% | 4650200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 21 | M-00672 | 2282600672 | SECO | 0% | 4647200% |  | 0% | 4649200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00673 | 2282600673 | SECO | 0% | 4647200% |  | 0% | 4649200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00674 | 2302600674 | HUMEDO | 0% | 4647500% |  | 0% | 4650500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00675 | 2302600675 | HUMEDO | 0% | 4647500% |  | 0% | 4650500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00676 | 2282600676 | SECO | 0% | 4647500% |  | 0% | 4649500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00677 | 2282600677 | SECO | 0% | 4647600% |  | 0% | 4649600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00678 | 2302600678 | HUMEDO | 0% | 4647600% |  | 0% | 4650600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00679 | 2302600679 | HUMEDO | 0% | 4647600% |  | 0% | 4650600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00680 | 2282600680 | SECO | 0% | 4647700% |  | 0% | 4649700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00681 | 2282600681 | SECO | 0% | 4647700% |  | 0% | 4649700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00682 | 2302600682 | HUMEDO | 0% | 4647700% |  | 0% | 4650700% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00683 | 2302600683 | HUMEDO | 0% | 4647800% |  | 0% | 4650800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00684 | 2282600684 | SECO | 0% | 4647800% |  | 0% | 4649800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00685 | 2282600685 | SECO | 0% | 4647800% |  | 0% | 4649800% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00686 | 2302600686 | HUMEDO | 0% | 4647900% |  | 0% | 4650900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00687 | 2302600687 | HUMEDO | 0% | 4647900% |  | 0% | 4650900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00688 | 2282600688 | SECO | 0% | 4647900% |  | 0% | 4649900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00689 | 2282600689 | SECO | 0% | 4648200% |  | 0% | 4650200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00690 | 2302600690 | HUMEDO | 0% | 4648200% |  | 0% | 4651200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00691 | 2302600691 | HUMEDO | 0% | 4648200% |  | 0% | 4651200% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00692 | 2282600692 | SECO | 0% | 4648300% |  | 0% | 4650300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00693 | 2282600693 | SECO | 0% | 4648300% |  | 0% | 4650300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00694 | 2302600694 | HUMEDO | 0% | 4648300% |  | 0% | 4651300% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00695 | 2302600695 | HUMEDO | 0% | 4648400% |  | 0% | 4651400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00696 | 2282600696 | SECO | 0% | 4648400% |  | 0% | 4650400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00697 | 2282600697 | SECO | 0% | 4648400% |  | 0% | 4650400% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00698 | 2302600698 | HUMEDO | 0% | 4648500% |  | 0% | 4651500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00699 | 2302600699 | HUMEDO | 0% | 4648500% |  | 0% | 4651500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00700 | 2282600700 | SECO | 0% | 4648500% |  | 0% | 4650500% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00701 | 2282600701 | SECO | 0% | 4648600% |  | 0% | 4650600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00702 | 2302600702 | HUMEDO | 0% | 4648600% |  | 0% | 4651600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00703 | 2302600703 | HUMEDO | 0% | 4648600% |  | 0% | 4651600% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.32 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
TORRE 22 | M-00704 | 2282600704 | SECO | 0% | 4648900% |  | 0% | 4650900% | 46230 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.87 | MODULO NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | OBRA GRUESA: PISO, TABIQUES, MUROS, CIELO, BALCÓN ¦ SANITARIOS: RED ALCANTARILLADO, RED DE AGUA, VENTILACIONES, TINA, WC, LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO ¦ ELÉCTRICO: CANALIZACIÓN, CABLEADO, ARTEFACTOS, TABLERO, CAJA PAU ¦ TERMINACIONES: VENTANAS, INSTALACION VINILICO, OSB CUBIERTA, BARANDA BALCON, OSB EXTERIOR, SMART PANEL, PINTURA EXTERIOR, ZOCALOS LOGIA, MOLDURAS, PILASTREO, CELOSIAS, VENTANAS (TERM), PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO, CERRADURAS, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA, REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS, MEMBRANA CIELO, LIMPIEZA FINAL, PUERTAS DORMITORIO, REVESTIMIENTO INTERIOR BANO, MUEBLE LAVAPLATOS, IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA | OBRA GRUESA, SANITARIOS, ELÉCTRICO, TERMINACIONES | 38
Formulas:
DIAS RETRASO = +IF(AVANCE[[#This Row],[ESTADO MODULO]]="PENDIENTE",(TODAY()-AVANCE[[#This Row],[FECHA TERMINO PLANIFICADO]]),0)

## PARTIDAS (hidden)
PARTIDA | CATEGORIA | PESO | PESO POR PARTIDA | PESO GRUPO | CATEGORIA2 | PRIORIDAD | TIEMPO EN DIAS | VENTANAS | PISO | TABIQUES | MUROS | CIELO | BALCÓN | RED ALCANTARILLADO | RED DE AGUA | VENTILACIONES | TINA | WC | LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO | CANALIZACIÓN | CABLEADO | ARTEFACTOS | TABLERO | CAJA PAU | INSTALACION VINILICO | OSB CUBIERTA | BARANDA BALCON | OSB EXTERIOR | SMART PANEL | PINTURA EXTERIOR | ZOCALOS LOGIA | MOLDURAS | PILASTREO | CELOSIAS | VENTANAS (TERM) | PUERTAS ACCESO - LOGIA - BANO | CERRADURAS | REVESTIMIENTO INTERIOR ZONA SECA | REVESTIMIENTO INTERIOR ZONAS HUMEDAS | MEMBRANA CIELO | LIMPIEZA FINAL | PUERTAS DORMITORIO | REVESTIMIENTO INTERIOR BANO | MUEBLE LAVAPLATOS | IMPERMEABILIZACION BANO - COCINA LOGIA
Piso | OBRA GRUESA | 12% | 28.57% | 42% | A | 1 | 1 | TERMINACIONES | OBRA GRUESA | OBRA GRUESA | OBRA GRUESA | OBRA GRUESA | OBRA GRUESA | SANITARIOS | SANITARIOS | SANITARIOS | SANITARIOS | SANITARIOS | SANITARIOS | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES | TERMINACIONES
Tabiques | OBRA GRUESA | 8% | 19.05% |  | A | 4 | 1 | ← Fila 1: nombres de partidas. Fila 2: categorías. Orden = BD_AVANCE!BF:CQ. Usados por las columnas CS/CT/CU de BD_AVANCE.
Muros | OBRA GRUESA | 11% | 26.19% |  | A | 2 | 1
Cielo | OBRA GRUESA | 8% | 19.05% |  | A | 3 | 1
Canalizacion | ELÉCTRICO | 3% | 37.5% | 10% | A | 10 | 1
RED ALCANTARILLADO | SANITARIOS | 2% | 15.38% | 10% | A | 6 | 3
RED DE AGUA | SANITARIOS | 2% | 15.38% |  | A | 5 | 3
OSB CUBIERTA | TERMINACIONES | 2% | 5.405% | 37% | A | 11 | 1
MEMBRANA CIELO | TERMINACIONES | 1% | 2.703% |  | A | 12 | 1
Impermeabilizacion BAÑO - COCINA LOGIA | TERMINACIONES | 1% | 2.703% |  | A | 9 | 2
Revestimiento interior Zona seca | TERMINACIONES | 2% | 5.405% |  | A | 7 | 2
Revestimiento interior Zonas Húmedas | TERMINACIONES | 2% | 5.405% |  | A | 8 | 2
Revestimiento interior Baño | TERMINACIONES | 3% | 8.108% |  | A | 15 | 3
Instalacion vinilico | TERMINACIONES | 2% | 5.405% |  | A | 14 | 2
Puertas Acceso - Logia - BAÑO | TERMINACIONES | 2% | 5.405% |  | A | 16 | 1
Puertas dormitorio | TERMINACIONES | 2% | 5.405% |  | A | 17 | 1
Cerraduras | TERMINACIONES | 1% | 2.703% |  | A | 18 | 1
Zocalos Logia | TERMINACIONES | 2% | 5.405% |  | A | 13 | 3
Molduras | TERMINACIONES | 0.5% | 1.351% |  | A | 20 | 1
Pilastreo | TERMINACIONES | 1.5% | 4.054% |  | A | 19 | 1
Limpieza Final | TERMINACIONES | 1.5% | 4.054% |  | A | 21 | 2
Balcón | OBRA GRUESA | 4% | 9.524% |  | B | 1 | 3
Conductores (cableado) | ELÉCTRICO | 3% | 37.5% |  | B | 2 | 2
Artefactos | ELÉCTRICO | 1% | 12.5% |  | B | 4 | 1
Tablero | ELÉCTRICO | 2% | 25% |  | B | 5 | 3
Caja Pau | ELÉCTRICO | 2% | 25% |  | B | 7 | 1
Ventilaciones | SANITARIOS | 1% | 7.692% |  | B | 3 | 2
Celosias | TERMINACIONES | 0.5% | 1.351% |  | B | 6 | 1
Baranda Balcon | TERMINACIONES | 1% | 2.703% |  | B | 9 | 1
Pintura exterior | TERMINACIONES | 2.5% | 6.757% |  | B | 8 | 2
TINA | SANITARIOS | 1% | 7.692% |  | C | 1 | 1
WC | SANITARIOS | 1% | 7.692% |  | C | 2 | 1
LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO | SANITARIOS | 2% | 15.38% |  | C | 4 | 2
Mueble Lavaplatos | TERMINACIONES | 0.5% | 1.351% |  | C | 3 | 1
OSB EXTERIOR | TERMINACIONES | 3% | 8.108% |  | D | 1 | 1
Ventanas | TERMINACIONES | 3% | 8.108% |  | D | 2 | 2
SMART PANEL | TERMINACIONES | 3% | 8.108% |  | D | 3 | 4

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA CON TRASLAPES POR CATEGORÍA | [6 empty] | DIAGRAMA DE GANTT (días)
Punto de partida: Obra Gruesa. Balcón postergado (no bloquea instalaciones ni terminaciones interiores).
ORDEN | PARTIDA | CATEGORÍA | GRUPO | DURACIÓN | INICIO | TÉRMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Piso | OBRA GRUESA | A | 1 | 1 | 1
2 | Muros | OBRA GRUESA | A | 1 | 2 | 2
3 | Cielo | OBRA GRUESA | A | 1 | 3 | 3
4 | Tabiques | OBRA GRUESA | A | 1 | 4 | 4
5 | RED DE AGUA | SANITARIOS | A | 3 | 4 | 6
6 | RED ALCANTARILLADO | SANITARIOS | A | 3 | 4 | 6
7 | Canalizacion | ELÉCTRICO | A | 1 | 5 | 5
8 | OSB CUBIERTA | TERMINACIONES | A | 1 | 5 | 5
9 | OSB EXTERIOR | TERMINACIONES | D | 1 | 5 | 5
10 | Conductores (cableado) | ELÉCTRICO | B | 2 | 6 | 7
11 | MEMBRANA CIELO | TERMINACIONES | A | 1 | 6 | 6
12 | SMART PANEL | TERMINACIONES | D | 4 | 6 | 9
13 | Ventilaciones | SANITARIOS | B | 2 | 7 | 8
14 | Balcón | OBRA GRUESA | B | 3 | 8 | 10
15 | Impermeabilizacion BAÑO - COCINA LOGIA | TERMINACIONES | A | 2 | 8 | 9
16 | Ventanas | TERMINACIONES | D | 2 | 10 | 11
17 | Revestimiento interior Zonas Húmedas | TERMINACIONES | A | 2 | 10 | 11
18 | Revestimiento interior Zona seca | TERMINACIONES | A | 2 | 10 | 11
19 | Baranda Balcon | TERMINACIONES | B | 1 | 11 | 11
20 | Revestimiento interior Baño | TERMINACIONES | A | 3 | 12 | 14
21 | Pintura exterior | TERMINACIONES | B | 2 | 13 | 14
22 | Instalacion vinilico | TERMINACIONES | A | 2 | 15 | 16
23 | Zocalos Logia | TERMINACIONES | A | 3 | 15 | 17
24 | Celosias | TERMINACIONES | B | 1 | 15 | 15
25 | Artefactos | ELÉCTRICO | B | 1 | 17 | 17
26 | TINA | SANITARIOS | C | 1 | 17 | 17
27 | Tablero | ELÉCTRICO | B | 3 | 18 | 20
28 | Caja Pau | ELÉCTRICO | B | 1 | 18 | 18
29 | WC | SANITARIOS | C | 1 | 18 | 18
30 | Puertas Acceso - Logia - BAÑO | TERMINACIONES | A | 1 | 18 | 18
31 | LAVAMANOS / LAVAPLATOS / LAVADERO | SANITARIOS | C | 2 | 19 | 20
32 | Mueble Lavaplatos | TERMINACIONES | C | 1 | 19 | 19
33 | Puertas dormitorio | TERMINACIONES | A | 1 | 19 | 19
34 | Pilastreo | TERMINACIONES | A | 1 | 19 | 19
35 | Cerraduras | TERMINACIONES | A | 1 | 20 | 20
36 | Molduras | TERMINACIONES | A | 1 | 20 | 20
37 | Limpieza Final | TERMINACIONES | A | 2 | 21 | 22
DURACIÓN TOTAL DEL CICLO (con traslapes): | [5 empty] | 22
LEYENDA: |  | OBRA GRUESA |  | SANITARIOS |  | ELÉCTRICO |  | TERMINACIONES

## ESTADO AVANCE
ESTADO MODULO | PENDIENTE
TORRE | TIPO | N° MÓDULO | OBRA GRUESA | SANITARIO | ELÉCTRICO | VENTANAS | TERMINACIONES | AVANCE TOTAL
TORRE 04
HUMEDO
|  | M-00102 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.95% | 98.5%
|  | M-00103 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.84% | 95.5%
|  | M-00106 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.84% | 95.5%
|  | M-00107 | 100% | 88.89% | 100% | 100% | 78.38% | 91%
|  | M-00110 | 100% | 55.56% | 72.73% | 100% | 66.22% | 80.5%
|  | M-00111 | 100% | 88.89% | 27.27% | 100% | 89.19% | 87%
|  | M-00114 | 100% | 55.56% | 54.55% | 0% | 51.35% | 73%
|  | M-00115 | 100% | 55.56% | 54.55% | 100% | 63.51% | 77.5%
|  | M-00118 | 100% | 55.56% | 27.27% | 0% | 43.24% | 67%
|  | M-00119 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 51.35% | 69%
|  | M-00122 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 27.03% | 60%
|  | M-00123 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 21.62% | 58%
|  | M-00126 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 37.84% | 64%
|  | M-00127 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 21.62% | 58%
SECO
|  | M-00101 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.95% | 98.5%
|  | M-00108 | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.19% | 96%
|  | M-00109 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.54% | 96.5%
|  | M-00112 | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.73% | 92.5%
|  | M-00113 | 100% | 100% | 63.64% | 100% | 82.43% | 89.5%
|  | M-00116 | 100% | 100% | 63.64% | 100% | 75.68% | 87%
|  | M-00117 | 100% | 100% | 63.64% | 100% | 95.95% | 94.5%
|  | M-00120 | 100% | 100% | 63.64% | 100% | 82.43% | 89.5%
|  | M-00121 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 58.11% | 80.5%
|  | M-00124 | 100% | 100% | 63.64% | 100% | 87.84% | 91.5%
|  | M-00125 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 66.22% | 83.5%
|  | M-00128 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 74.32% | 86.5%
TORRE 05
HUMEDO
|  | M-00130 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 27.03% | 60%
|  | M-00131 | 100% | 44.44% | 54.55% | 0% | 21.62% | 61%
|  | M-00134 | 90.7% | 44.44% | 27.27% | 0% | 21.62% | 54%
|  | M-00135 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 37.84% | 64%
|  | M-00138 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 8.108% | 53%
|  | M-00139 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 21.62% | 58%
|  | M-00142 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 21.62% | 58%
|  | M-00143 | 100% | 44.44% | 27.27% | 0% | 21.62% | 58%
|  | M-00146 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
|  | M-00147 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
|  | M-00150 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
|  | M-00151 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
SECO
|  | M-00129 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 58.11% | 80.5%
|  | M-00132 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 58.11% | 80.5%
|  | M-00133 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 0% | 59%
|  | M-00136 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 63.51% | 82.5%
|  | M-00137 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
|  | M-00140 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 52.7% | 78.5%
|  | M-00141 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
|  | M-00144 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 16.22% | 65%
|  | M-00145 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
|  | M-00148 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
|  | M-00149 | 100% | 100% | 63.64% | 0% | 44.59% | 75.5%
|  | M-00152 | 90.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39%
|  | M-00153 | 27.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12%
|  | M-00160 | 27.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## OBRA GRUESA
ESTADO MODULO | PENDIENTE
TORRE | TIPO | N° MÓDULO | PISO | TABIQUES | MUROS | CIELO | BALCON | OBRA GRUESA
TORRE 04
HUMEDO
|  | M-00102 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00103 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00106 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00107 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00110 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00111 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00114 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00115 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00118 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00119 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00122 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00123 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00126 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00127 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SECO
|  | M-00101 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00108 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00109 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00112 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00113 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00116 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00117 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00120 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00121 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00124 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00125 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00128 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TORRE 05
HUMEDO
|  | M-00130 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00131 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00134 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00135 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00138 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00139 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00142 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00143 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00146 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00147 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00150 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00151 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
SECO
|  | M-00129 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00132 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00133 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00136 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00137 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00140 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00141 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00144 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00145 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00148 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00149 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | M-00152 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90.7%
|  | M-00153 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.91%
|  | M-00160 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.91%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## SANITARIO
ESTADO MODULO | PENDIENTE
TORRE | N° MÓDULO | DIAS SIN MOVIMIENTO | DIAS RETRASO | RED ALCANTARILLADO | RED DE AGUA | VENTILACIONES | TINA | WC | LAVAMANOS/LAVAPLATOS/LAVADERO
TORRE 04
| M-00110 | 3 | 13 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
| M-00118 | 3 | 7 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
| M-00126 | 3 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| M-00127 | 7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
TORRE 05
| M-00130 | 5 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| M-00131 | 7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## ELECTRICO
ESTADO MODULO | PENDIENTE
TORRE | TIPO | N° MÓDULO | CANALIZACIÓN | CABLEADO | ARTEFACTOS | TABLERO | CAJA PAU | ELECTRICO
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TERMINACIONES
ESTADO MODULO | PENDIENTE
TORRE | TIPO | N° MÓDULO | VINILICO | OSB CUBIERTA | BARANDA BALCON | OSB EXTERIOR | VENTANAS | SMART PANEL | PINTURA EXTERIOR | ZOCALOS LOGIA | MOLDURAS | PILASTREO | CELOSIAS | PUERTAS | CERRADURAS | REVESTIMIENTO INTERIOR SECO | REVESTIMIENTO INTERIOR HUMEDO | MEMBRANA CIELO | PUERTAS DORMITORIOS | REVESTIMIENTO BAÑO | MUEBLE LAVPLATOS | IMPERMEABILIZACIÓN | LIMPIEZA FINAL | TERMINACIONES
TORRE 04
HUMEDO
|  | M-00110 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 66.22%
|  | M-00118 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 43.24%
|  | M-00126 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 37.84%
|  | M-00127 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.62%
SECO
|  | M-00108 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 89.19%
|  | M-00117 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 95.95%
|  | M-00128 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 74.32%
TORRE 05
HUMEDO
|  | M-00130 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.03%
|  | M-00131 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.62%
SECO
|  | M-00132 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 58.11%
|  | M-00133 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.